## Sintesi CSA
Campo | Valore
Stazione Appaltante | Direzione regionale Musei nazionali Toscana
Tipo lavori | Interventi di efficientamento energetico presso Museo Nazionale di Casa Giusti
Importo lavori | 93508.76
Durata (giorni) | 60
Indirizzo cantiere | Viale Vincenzo Martini, 18
Comune | Monsummano Terme
Provincia | PT
Regione | Toscana
Materiali principali | materiali per isolamento termico, impianti di condizionamento, impianti elettrici, tubazioni, materiali da costruzione
Lavorazioni specialistiche | impianti termici, impianti di condizionamento, impianti elettrici interni, impianti telefonici, opere di restauro beni tutelati
Codice SOA | Categoria | Classifica | Prevalente | Motivazione
OS28 | Opere impiantistiche - impianti termici e di condizionamento | I | Sì | Categoria prevalente per importo maggiore (€62.875,22)
OS30 | Opere impiantistiche - impianti interni elettrici e telefonici | I | No | Categoria scorporabile (€15.084,87)
OG2 | Opere edili - restauro beni tutelati | I | No | Categoria scorporabile (€14.728,67)

## Parametri Contrattuali
Parametro | Valore
SAL — modalità | importo
SAL — intervallo (giorni)
SAL — importo minimo (€) | 50000
Penale giornaliera (‰) | 1.5
Penale massima (%) | 10
Riserve — iscrizione (giorni) | 0
Riserve — quantificazione (giorni) | 15
Collaudo (giorni) | 180
Oneri sicurezza (€) | 820
Obblighi Appaltatore
Nomina prima dell'inizio dei lavori del Direttore tecnico di cantiere professionalmente abilitato e iscritto all'albo
Presentazione entro 45 giorni dalla consegna del programma di esecuzione dei lavori dettagliato
Costituzione garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale entro 10 giorni dalla stipula
Sottoscrizione polizza assicurativa danni e responsabilità civile almeno 10 giorni prima della consegna
Redazione e sottoscrizione Piano di Sicurezza e Coordinamento prima dell'inizio lavori
Redazione Piano Operativo di Sicurezza prima dell'inizio lavori per ogni subappaltatore
Presentazione proposte di integrazione al PSC entro consegna lavori o consegna d'urgenza
Tracciabilità flussi finanziari mediante bonifico bancario o postale per tutti i pagamenti
Comunicazione alla Stazione appaltante e prefettura inadempimenti di subappaltatori entro 5 giorni
Iscrizione riserve nel registro di contabilità a pena di decadenza contestualmente alla firma SAL
Conferma riserve nel conto finale entro 30 giorni dall'invito RUP
Custodia cantiere con personale qualificato come guardia giurata durante realizzazione
Fornimento e manutenzione cartelli di avviso e fanali di segnalazione notturna
Recinzione cantiere con solido steccato e pulizia quotidiana locali in costruzione
Comunicazione iniziative per tracciabilità dati acquisiti secondo GDPR 2016/679
Obblighi Stazione Appaltante
Emissione certificato di pagamento entro 7 giorni dall'adozione SAL previa verifica regolarità contributiva
Pagamento entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento fattura
Nomina direttore dei lavori e coordinatore sicurezza prima dell'affidamento
Trasmissione documentazione contabile all'organo di collaudo per completamento collaudo entro 6 mesi
Rilascio certificato di ultimazione e copia conforme al RUP
Approvazione modifiche progettuali consentite secondo allegato II.14 Codice
Comunicazione varianti in corso d'opera all'ANAC secondo allegato II.14
Autorizzazione iscrizione lavorazioni ritenute indispensabili non preventivamente autorizzate

## Checklist
Sezione | Attività | Termine (gg) | Priorità
Prime settimane | Nomina del Direttore tecnico di cantiere con dichiarazione di accettazione | 7 | alta
Prime settimane | Costituzione e trasmissione garanzia definitiva fideiussoria pari al 5% dell'importo | 10 | alta
Prime settimane | Sottoscrizione polizza assicurativa danni e RCT con massimali richiesti | 10 | alta
Prime settimane | Richiesta di garanzia fideiussoria per anticipazione del 20% entro 15 giorni dall'inizio prestazione | 15 | alta
Prime settimane | Redazione e sottoscrizione Piano di Sicurezza e Coordinamento | 30 | alta
Prime settimane | Redazione Piano Operativo di Sicurezza per ogni impresa operante in cantiere | 30 | alta
Prime settimane | Presentazione proposte di integrazione al PSC al Coordinatore sicurezza esecuzione | 30 | alta
Prime settimane | Recinzione cantiere con solido steccato secondo prescrizioni Piano di Sicurezza | 10 | alta
Prime settimane | Realizzazione locali ad uso ufficio della Direzione e assistenza sufficientemente arredati e riscaldati | 15 | media
Prime settimane | Installazione cartelli di avviso e fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti | 15 | media
Prime settimane | Comunicazione all'ufficio di competenza di tutte le notizie relative all'impiego manodopera | 7 | alta
Prime settimane | Nomina coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se previsto | 30 | alta
Prime settimane | Verifica idoneità tecnico-professionale imprese esecutrici e lavoratori autonomi | 30 | alta
Prime settimane | Presentazione programma di esecuzione lavori dettagliato al RUP | 45 | media
Contabilità e SAL | Apertura giornale dei lavori con registrazione progressiva giornaliera dell'andamento lavori |  | alta
Contabilità e SAL | Redazione libretti di misura aggiornati e firma contestuale con tecnico esecutore |  | alta
Contabilità e SAL | Compilazione registro di contabilità associando quantità di lavori a prezzi contrattuali |  | alta
Contabilità e SAL | Adozione SAL quando lavori eseguiti più materiali utili a piè d'opera raggiungono €50.000 | 7 | alta
Contabilità e SAL | Sottoscrizione registro di contabilità da parte dell'esecutore ad ogni SAL |  | alta
Contabilità e SAL | Iscrizione riserve nel registro di contabilità a pena di decadenza contestualmente alla firma | 0 | alta
Contabilità e SAL | Esplicitazione e quantificazione riserve entro 15 giorni con indicazione importi e ragioni | 15 | alta
Contabilità e SAL | Compilazione conto finale entro 30 giorni dalla certificazione ultimazione lavori | 30 | alta
Contabilità e SAL | Sottoscrizione conto finale da esecutore entro 30 giorni mantenendo coerenza con registro | 30 | alta
Contabilità e SAL | Conferma riserve nel conto finale per quelle iscritte senza procedure conciliative | 30 | alta
Contabilità e SAL | Attestazione congruità incidenza manodopera tramite DURC congruità prima saldo finale | 10 | media
Contabilità e SAL | Detrazioni ritenute dello 0,50% sui pagamenti progressivi per tutela lavoratori |  | media
Rapporti con la DL | Attestazione dello stato dei luoghi con verifica accessibilità aree e assenza impedimenti | 45 | alta
Rapporti con la DL | Consegna lavori con sottoscrizione verbale di consegna entro 45 giorni dalla stipula contratto | 45 | alta
Rapporti con la DL | Comunicazione congruo preavviso del giorno e luogo consegna con indicazione tracciamenti | 45 | alta
Rapporti con la DL | Accettazione preliminare materiali prima della messa in opera con schede tecniche e certificazioni |  | alta
Rapporti con la DL | Rifiuto motivato materiali deperiti o non conformi entro 15 giorni dalla scoperta non conformità | 15 | media
Rapporti con la DL | Redazione verbale di ultimazione lavori in contraddittorio con esecutore | 60 | alta
Rapporti con la DL | Impartizione ordini di servizio al direttore tecnico cantiere con comunicazione al RUP |  | media
Rapporti con la DL | Verifica periodale possesso e regolarità documentazione esecutore e subappaltatore |  | media
Rapporti con la DL | Controllo rispetto cronoprogramma e programma esecuzione lavori |  | media
Rapporti con la DL | Compilazione relazione accompagnamento conto finale con indicazione vicende esecuzione | 30 | alta
Rapporti con la DL | Assistenza e chiarimenti all'organo di collaudo durante espletamento operazioni | 180 | media
Rapporti con la DL | Gestione contestazioni su aspetti tecnici e riserve secondo disciplina Stazione appaltante |  | media
Adempimenti assicurativi | Polizza di assicurazione garanzia definitiva fideiussoria importo pari al 5% del contratto | 10 | alta
Adempimenti assicurativi | Polizza assicurativa danni a causa danneggiamento o distruzione impianti e opere massimale pari a importo contratto | 10 | alta
Adempimenti assicurativi | Polizza responsabilità civile per danni a terzi durante esecuzione con massimale €500.000 | 10 | alta
Adempimenti assicurativi | Garanzia fideiussoria per anticipazione 20% importo maggiorata di tasso interesse legale per recupero | 15 | alta
Adempimenti assicurativi | Rinuncia beneficio preventiva escussione debitore principale in tutte le polizze fideiussorie | 10 | alta
Adempimenti assicurativi | Operatività garanzie entro 15 giorni a semplice richiesta scritta Stazione appaltante | 15 | alta
Adempimenti assicurativi | Polizza indennizzo per periodo di garanzia se previsto da specifiche lavorazioni |  | media
Adempimenti assicurativi | Mancato pagamento premi assicurativi non comporta inefficacia garanzie nei confronti SA |  | media

## Calendario
Data | Evento | Descrizione | Giorno contratto | Stato
07/05/2026 | Consegna | Consegna cantiere — inizio tempo utile | 0 | Oggi
12/06/2026 | SAL n.1 | SAL n.1 — soglia importo € 50,000 (giorno 36) | 36 | Futuro
06/07/2026 | Fine lavori | Scadenza tempo utile (60 gg contratto) | 60 | Futuro
07/07/2026 | Inizio penali | Inizio maturazione penali per ritardo (se non ultimati i lavori) | 61 | Futuro